## 表紙
株式会社 トヨタコミュニケーションシステム 様
第1.00版
2017-07-21
グリーンシステム株式会社
ユーザー情報ＤＢ構築
ＤＢ保守ツール
結合・システム試験
仕様書

## CSV取込
結合・システム試験仕様書 |  |  |  | 機能名 | 保守ツール(TMC人事管理.exe) | 作成日 | 2017-07-13 |  | 検証日 | 2017-07-14 |  | 承認日 | 2017-07-14 |  | 正常
[6 empty] | 作成者 | 田中 |  | 検証者 | 畑 |  | 承認者 | 畑 |  | 異常
No | テスト分類 | 正常/異常 | 前提条件 | テスト手順 | 想定結果 | 1回目 |  |  | 2回目 |  |  | 確認
[6 empty] | 実施者 | 実施日 | 結果 | 実施者 | 実施日 | 結果 | 確認者 | 確認日 | 確認
1 | DB接続 | 正常 | DBサーバにリモートデスクトップで接続して実行 | DBサーバ上（リモートデスクトップ）で「TMC人事管理.exe」を実行する | 起動画面が表示される | 田中 | 2017-07-18 | OK |  |  |  | 畑 | 2017-07-18 | OK
2 |  |  |  |  | テーブルの内容が参照できる | 田中 | 2017-07-18 | OK |  |  |  | 畑 | 2017-07-18 | OK
3 |  |  |  |  | テーブル更新・追加・削除できる | 田中 | 2017-07-18 | OK |  |  |  | 畑 | 2017-07-18 | OK
4 |  |  | DBサーバ以外の端末で実行 | DBサーバ以外の端末で「TMC人事管理.exe」を実行する | 起動できない | 田中 | 2017-07-25 | OK |  |  |  | 畑 | 2017-07-25 | OK
5 | 多重起動 | 正常 | DBサーバにリモートデスクトップで接続して実行（1セッション） | DBサーバ上で「TMC人事管理.exe」を起動し、終了せずに再度起動する | 2度目の起動はできない | 田中 | 2017-07-25 | OK |  |  |  | 畑 | 2017-07-25 | OK
6 | ログ出力 | 正常 | DBサーバにリモートデスクトップで接続して実行（プログラム実行ユーザーにプログラム配置フォルダの書き込み権限がある） | DBサーバ上で「TMC人事管理.exe」を終了する | プログラム実行パスにログファイルが作成され、ログ出力される | 田中 | 2017-07-18 | OK |  |  |  | 畑 | 2017-07-18 | OK
7 |  |  |  |  | 出力されたログ内容で「起動端末：」にはリモートログインした端末のコンピュータ名が登録される | 田中 | 2017-07-18 | OK |  |  |  | 畑 | 2017-07-18 | OK
8
9
10